# Štatút projektu

## „Spoločné inkluzívne vzdelávanie bez hraníc“

### (NFP403401DYF9)

### 1. Úvodné ustanovenia

Tento štatút upravuje základné pravidlá realizácie a koordinácie projektu „Spoločné inkluzívne vzdelávanie bez hraníc“(realizovaného v rámci programu Interreg VI-A Slovensko – Česko, prioritnej osi 2.1 „Vzdelávanie“, špecifický cieľ RSO4.2) zamerané na popis podmienok a postupov pre zapojené stredné školy.

### 2. Cieľ projektu

Cieľom projektu je zlepšiť rovný prístup k inkluzívnym a kvalitným službám v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a celoživotného vzdelávania, s dôrazom na:

- podporu digitálnych zručností,

- výmenu skúseností a dobrej praxe medzi vzdelávacími inštitúciami,

- zvýšenie kapacít vzdelávacích aktérov v oboch krajinách,

- posilňovanie cezhraničnej spolupráce.

### 3. Realizátori projektu

- Hlavný prijímateľ: Spoločnosť komunitných centier, o.z.
IČO: 42169666
Sídlo: Banská Bystrica, Slovenská republika

- Projektový partner: HUB FOR CHANGE, spolek
IČO: 02228025
Sídlo: Moravskoslezský kraj, Česká republika

### 4. Cieľové skupiny

Projekt sa zameriava na rozvoj podnikavosti žiakov na stredných školách v Žilinskom (SR) a Moravskosliezkom kraji (ČR). Ide o mladých ľudí, z  ktorých výrazná časť bude hľadať tvorivé uplatnenie na trhu práce po ukončení štúdia.

### 5. Trvanie projektu

- Začiatok realizácie: február 2025

- Koniec realizácie: január 2027

### 6. Aktivity projektu

Projekt je realizovaný v rámci troch fáz v 8 hlavných aktivitách.

PRÍPRAVNÁ FÁZA

Prípravná fáza pozostáva zo 4 hlavných aktivít. Jej cieľom je spoločnými silami oboch partnerov pripraviť podklady pre úspešnú implementačnú etapu.

- Analýza potrieb – v tejto časti projektu sa detailnejšie zistí aktuálny stav rozvoja podnikavosti u žiakov stredných škôl v oboch regiónoch. Takisto sa  identifikujú príklady mladých podnikateľov, ktorí úspešne zrealizovali svoje nápady a môžu byť pre mladých ľudí na stredných školách príkladom.

- Inšpiratívne príbehy – v prípravnej fáze takisto sa spracujú príbehy úspešných mladých podnikateľov z regiónov do videí a krátkych prípadových štúdií tak, aby boli použiteľné pre realizovanie inšpiratívnej časti programu. Tú budú realizovať vyškolení pedagógovia v triedach na zapojených školách.

- Tvorba modulárneho vzdelávacieho programu – pripraví sa modulárne vzdelávanie zamerané na rozvoj podnikateľských kompetencií mladých ľudí. Jednotlivé moduly sa zamerajú na rozvoj tých čiastkových kompetencií, ktoré budú identifikované ako najviac dôležité a zároveň najmenej rozvinuté v rámci analýzy potrieb.

- Tvorba konceptu inkubačného programu – okrem vzdelávacieho programu sa vytvorí aj koncept inkubačnej časti projektu, do ktorej sa budú môcť zapojiť vybraní žiaci so záujmom o reálne vyskúšanie naučeného v praxi. Inkubačný model bude kopírovať štruktúru vzdelávacích modulov a bude ich praktickou nadstavbou. Bude postavený hlavne na individuálnych konzultáciách nápadu s vybranými expertmi a mentormi. Hlavnou pridanou hodnotou bude vytvorenie pracovného zošitu a zadaní, ktoré prevedú zapojené tímy procesom rozbiehania nápadu krok po kroku.

Výstupmi prípravnej fázy budú:

- analýza súčasného stavu rozvoja podnikavosti u žiakov (minimálne 10 strán)

- prípadové štúdie inšpiratívnych príbehov úspešným mladých podnikateľov z regiónov (minimálne 3 príbehy vo video podobe z každého regiónu)

- modulárny vzdelávací program zameraný na rozvoj čiastkových kompetencií podnikavosti (minimálne 5 modulov, každý modul bude obsahovať 10+ stranovú metodickú príručku a 10+ stranový výukový materiál). Každý zapojený žiak bude musieť absolvovať minimálne 3 moduly (podľa vlastných potrieb & preferencii) pre úspešné absolvovanie vzdelávacej časti a vydanie certifikátu

- pracovný zošit pre inkubačný program s 7+ čiastkovými zadaniami (minimálne 10 strán). Každý zapojený tím bude musieť zrealizovať minimálne 4 zadania pre úspešné absolvovanie inkubačnej časti.

IMPLEMENTAČNÁ FÁZA

Táto fáza pokrýva aktivity 5-7 a jej cieľom je praktická implementácia projektu na stredných školách v regióne.

Interné tímy oboch partnerov vo vzájomnej spolupráci oslovia stredné školy, zrealizujú vzdelávanie pedagógov a v spolupráci s nimi koordinujú a realizujú program rozvoja podnikavosti na zapojených školách. Medzi hraničná spolupráca sa posilní v rámci 2 spoločných konferencií pre pedagógov a žiakov.

Hlavné aktivity prebehnú nasledovne:

- Oslovovanie škôl & školenie pedagógov – s ponukou zapojiť sa do programu rozvoja podnikavosti oslovíme všetky školy v oboch regiónov. V tejto fáze budú preškolení aj vybraní pedagógovia zo zapojených škôl na tzv. ambasádorov projektu. Budú pripravení na ich úlohu realizovania inšpiratívnej časti programu na svojich školách a budú preškolení aj vybranými modulmi vzdelávacej časti, aby vedeli svojim žiakom pri rozvoji podnikavosti lepšie pomáhať a podporovať ich. Školenie pedagógov zo zapojených škôl bude realizované spoločné pre oba zapojené kraje tak, aby sa vytvorili prepojenia medzi školami, ktoré pretrvajú aj po skončení realizovania projektu.

- Realizácia inšpiratívnej a vzdelávacej časti na školách – v tejto fáze sa projekt implementuje na školách. Vyškolení pedagógovia realizujú v triedach na svojich školách aktivity, ktoré majú zvýšiť motiváciu mladých ľudí zapojiť sa do vzdelávacej časti. Následne sa zrealizuje pre žiakov so záujmom priamo na školách modulárne podnikateľské vzdelávanie.

- Realizácia inkubačnej časti programu – absolventi vzdelávacej časti dostanú možnosť prihlásiť svoj nápad a vyskúšať si naučené v praktickej činnosti. V pláne je, aby sa do tejto fázy zapojili minimálne 1-2 tímy z každej školy a vytvorili tak živý príklad pre svojich spolužiakov, že sa dá začať rozbiehať inovatívny nápad už na strednej škole s minimálnym rizikom. Realizáciu inkubačnej časti bude podporená spoločnou konferenciu, na ktorej sa stretnú tímy zo všetkých škôl z oboch zapojených regiónov a nadviažu priateľstvá a profesionálne kontakty. Na konzultáciách a mentoringoch podnikateľských nápadov žiakov budú spolupracovať s mladými úspešnými regionálnymi podnikateľmi, ktorí participovali na analýze potrieb.

Výstupy implementačnej fázy sú nasledovné:

- prihlášky minimálne 16 stredných škôl do programu (8+ z krajiny každého partnera)

- 16 absolventov vzdelávania z radov pedagógov stredných škôl (minimálne 1 z každej zapojenej školy absolvuje 12 hodín vzdelávania)

- 160 absolventov vzdelávania z radov žiakov stredných škôl (10 žiakov z každej zapojenej školy absolvuje minimálne 3 vzdelávacie moduly a 5 hodín vzdelávania)

- 32 absolventov inkubátora z radov žiakov stredných škôl (minimálne jeden dvojčlenný tím z každej zo 16 zapojených škôl zrealizuje s podporou konzultantov a mentorov minimálne 5 praktických zadaní)

VYHODNOCOVACIA FÁZA

V rámci tejto fázy dôjde k vyhodnoteniu úspešnosti implementácie projektu, vyhodnoteniu naplnenosti stanovených cieľov projektu a k zberu a vyhodnoteniu spätnej väzby od účastníkov projektu. Bude naplnená nasledovnou aktivitou:

- Vyhodnotenie projektu & zdieľanie skúseností – po absolvovaní inšpiratívnej, vzdelávacej a inkubačnej časti bude celý projekt vyhodnotený. Zrealizujú sa série podujatí a okrúhlych stolov s cieľom zmapovať príklady dobrej praxe a zapracovať ponaučenia z implementácie projektu. Takisto je cieľom projekt predstaviť ostatným školám v regióne, ktoré sa do pilotnej implementácie nezapojili a predstaviť im vytvorené materiály tak, aby boli schopné zrealizovať celý program rozvoja podnikavosti žiakov na svojej škole.

### 8. Podmienky účasti pre školy

Projekt je určený pre študentov stredných škôl a gymnázií zo Žilinského (SR) a Moravskosliezkeho kraja (ČR). Projekt počíta so zapojením 8 škôl zo Žilinského a z 8 škôl Moravskosliezkeho kraja.

Školy môžu zaslať prihlášku do projektu najneskôr do 30.9.2025. Prihlášky sa nachádzajú na webových stránkach partnerov projektu. V prípade vyššieho počtu škôl, ktoré budú mať záujem o zapojenie sa do projektu ma hlavný partner a projektový partner právo rozhodnúť, ktoré školy sa do projektu zapoja.

Zapojená škola sa zaväzuje, že:

- určí pedagóga, ktorý sa zúčastní školenia a bude aktívne spolupracovať pri plnení aktivít vyplývajúcich z projektu

- umožní v priestoroch školy zrealizovať 1 denný vzdelávací workshop

- ...

Zapojená škola získava:

- miesto pre maximálne 2 pedagógov na víkendovom školení pedagógov (4.-5.10.2025)

- 1 dňový zážitkový vzdelávací workshop v priestoroch školy pre minimálne 10 vybraných žiakov so záujmom o podnikanie (10-11/2025)

- miesto pre minimálne 1 tím v jedno-dňovom inkubačnom kempe (12/2025)

- miesto pre minimálne 1 tím v dvoj-dňovom inkubačnom kempe (24.-25.1.2026)

- miesto pre 1 tím v troj-mesačnom inkubačnom programe (2-4/2026)

- ...

### 8. Ochrana osobných údajov

ALTERNATÍVA 1

Pri realizácii projektu bude dodržaná legislatíva EÚ a národných štátov v oblasti ochrany osobných údajov (GDPR). Údaje účastníkov budú spracované výlučne za účelom realizácie aktivít projektu.

ALTERNATÍVA 2

V súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „Zákon o ochrane osobných údajov“) účastník zapojením sa do projektu vyjadruje svoj súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov, najmä v rozsahu akademického titulu, mena, priezviska, zamestnania, školy alebo inej inštitúcie, kontaktných údajov, poskytnutých realizátorom projektu za účelom zabezpečenia riadneho priebehu projektu, ako aj za účelom uchovania týchto údajov pre prípad nadviazania budúcej spolupráce medzi realizátorom a účastníkom. Osobné údaje môžu byť spracúvané aj s cieľom ďalšieho marketingového spracovania, a to až do písomného odvolania tohto súhlasu. V zmysle Zákona o ochrane osobných údajov sú prevádzkovateľom osobných údajov realizátori projektu.

Účastníkom patria práva podľa ustanovenia § 19 Zákona o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, a to predovšetkým právo na informácie o stave spracúvania svojich osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, právo na opravu nesprávnych alebo neaktuálnych osobných údajov v priebehu spracúvania, právo na likvidáciu osobných údajov, ak bol splnený účel ich spracúvania, právo na základe bezplatnej písomnej žiadosti namietať voči využívaniu svojich osobných údajov na marketingové účely. Odvolanie súhlasu voči jednému z uvedených subjektov nemá vplyv na trvanie súhlasu udeleného druhému z nich.

V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej ako „GDPR“) účastník zapojením sa do projektu vyjadruje svoj súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov v rozsahu nevyhnutnom na to, aby ho bolo možné jednoznačne identifikovať, kontaktovať a zabezpečiť riadny priebeh projektu. Neudelenie tohto súhlasu má za následok nezaradenie alebo vylúčenie účastníka z projektu. Účastník projektu je oprávnený udeliť realizátorom súhlas so spracovaním jeho osobných údajov aj za účelom zasielania informácií o aktivitách realizátorov ako aj súhlas s vyhotovením, spracovaním a zverejnením obrazového záznamu zachytávajúceho jeho osobu za účelom propagácie podujatia. Účastník berie na vedomie, že poskytnutie týchto osobných údajov je dobrovoľné a neudelenie týchto súhlasov nie je podmienkou účasti na projekte. Účastník berie na vedomie, že má právo kedykoľvek súhlas odvolať, a to aj pred uplynutím doby, na ktorú bol súhlas udelený.

Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním. V zmysle GDPR je realizátor prevádzkovateľom osobných údajov.

Účastník projektu vyhlasuje, že bol informovaný o právach, ktoré mu v zmysle ustanovenia čl. 15 GDPR patria, a to predovšetkým právo na prístup k jeho osobným údajom, ktoré sa ho týkajú, právo na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, právo namietať proti spracúvaniu, právo na prenosnosť údajov ako aj právo odvolať súhlas tam kde bol udelený. V odôvodnenom prípade má ako dotknutá osoba právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

Účastník projektu berie na vedomie, že realizátori sú oprávnení spracúvať jeho osobné údaje použitím automatizovaných, čiastočne automatizovaných ako aj neautomatizovaných prostriedkov.

Realizátori projektu si vyhradzujú pre prípad podozrenia z porušovania podmienok a pravidiel projektu zo strany účastníka, právo tohto účastníka z projektu vylúčiť, neodovzdať cenu alebo si uplatniť nárok na vrátenie už odovzdanej ceny a to aj po skončení projektu.

Realizátori si vyhradzujú právo na zmenu podmienok a pravidiel projektu.

Účasťou na súťaži vyjadruje účastník súhlas s týmito podmienkami. Ak účastník nesúhlasí s ktoroukoľvek podmienkou alebo bodom v týchto projektových podmienkach, nesmie sa projektu zúčastniť.

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňom zverejnenia na webovej stránke realizátorov.

### 9. Záverečné ustanovenia

- Tento štatút môže byť aktualizovaný v prípade zmien v projekte.

- Partneri sa zaväzujú dodržiavať tento štatút počas celej doby realizácie projektu.

- Štatút je platný od dátumu jeho schválenia a zverejnenia všetkými partnermi.